⼯程项⽬管理 · 形考作业1（第1章，占综合成绩权重5%）

# ⼀、单项选择题（每⼩题2分，共40分）

（难易度:中）

# 我国在基本建设领域进⾏三项制度改⾰，最为核⼼的内容是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 国家宏观监督调控
2. 项⽬法⼈责任制
3. 招标投标制
4. 建设监理制

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 根据《建设⼯程项⽬管理规范》，⼯程项⽬管理时间范畴仅指实施阶段，不包括（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 决策阶段和使⽤阶段
2. 设计阶段和施⼯阶段
3. 设计阶段和保修阶段
4. 设计准备阶段和动⽤前准备阶段

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 根据《建设⼯程项⽬管理规范》，⼯程项⽬管理时间范畴是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 全寿命周期
2. 实施阶段
3. 决策阶段
4. 使⽤阶段

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 根据《建设⼯程项⽬管理规范》，⼯程项⽬管理时间范畴是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 全寿命周期
2. 实施阶段
3. 决策阶段
4. 使⽤阶段

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# ⼯程项⽬全⽣命周期包括决策阶段、实施阶段、使⽤阶段,其中，决策阶段过渡到实施阶段的标志是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 批准项⽬建议书
2. 设计完成
3. 项⽬招标
4. 项⽬⽴项

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 关于业主⽅⾃⾏管理模式说法不正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 随时采取措施保障业主利益的最⼤化
2. 组织机构庞⼤、建设管理费⽤⾼
3. 对于缺少连续性项⽬的业主⽽⾔，有利于其管理经验的积累
4. 充分保障业主⽅对⼯程项⽬的控制

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 国际上设计任务⼀般仅指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 概要设计
2. 施⼯图设计
3. 技术设计
4. 招标设计

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# ⼯程总承包单位的⼯作程序的最后⼀步是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 设计阶段
2. 材料采购
3. 合同收尾
4. 项⽬管理收尾

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 下列关于“施⼯总承包管理模式”说法不正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 与施⼯总承包模式的⼯作开展程序不同
2. 分包合同均由施⼯总承包管理⽅与分包单位签订
3. 施⼯总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施⼯图，可以缩短建设周期
4. 如果由业主直接⽀付⼯程款，需要经过施⼯总承包管理单位的认可

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 建设⼯程项⽬管理的核⼼任务是项⽬的（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. ⽬标规划
2. ⽬标⽐选
3. ⽬标论证
4. ⽬标控制

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 业主⽅项⽬管理的⽬标包括项⽬的（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 投资⽬标、质量⽬标、安全⽬标
2. 投资⽬标、进度⽬标、成本⽬标
3. 进度⽬标、投资⽬标、安全⽬标
4. 投资⽬标、进度⽬标、质量⽬标

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 在建设⼯程项⽬管理中，施⼯⽅项⽬管理的任务不包括( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯成本控制
2. 施⼯合同管理
3. 施⼯信息管理
4. 建设项⽬与外部环境的协调

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 设计⽅作为⼯程项⽬建设的⼀个参与⽅，其项⽬管理⼯作除了维护⾃⾝的利益外，还应服务于（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 材料供应⽅的利益
2. 建筑公司的利益
3. 项⽬的整体利益
4. ⼯程监理⽅的利益

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 在项⽬的组织⼯具中，⽤以反映项⽬所有⼯作任务及其层次关系的是( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 管理职能分⼯表
2. ⼯作任务分⼯表
3. 项⽬结构图
4. 组织结构图

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 组织结构模式反映是⼀个组织系统中各⼦系统之间或各元素之间的（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 组织关系
2. 指令关系
3. 分⼯关系
4. 逻辑关系

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 某建设⼯程项⽬的规模不⼤，参与单位不多，为提⾼管理效率，避免出现⽭盾指令宜采⽤( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 直线性组织结构
2. 混合制组织结构
3. 矩阵制组织结构
4. 职能制组织结构

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# ⼯程项⽬策划的⽬的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 实现项⽬建设决策和实施的增值
2. 保障项⽬的安全⽣产
3. 缩减项⽬⼯程进度
4. 提⾼项⽬管理效率

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 建设⼯程⽬标动态控制纠偏措施类型中，最重要的措施是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 管理措施
2. 组织措施
3. 经济措施
4. 技术措施

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# ⼯程监理活动应遵循的原则（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 守法、独⽴、公开、科学
2. 守法、诚信、公平、科学
3. 守法、诚信、公平、有效
4. 守法、依规、公开、科学

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 建筑施⼯企业法定代表⼈在⼯程项⽬上的代表⼈是( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 监理⼯程师
2. 项⽬经理
3. 设计代表
4. 项⽬业主

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# ⼆、多项选择题（每⼩题3分，共60分）

（难易度:中）

# 常⻅的组织结构模式包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 职能制组织结构模式
2. 直线制组织结构模式
3. 直线职能制组织结构
4. 矩阵制组织结构模式
5. 直线矩阵组织结构

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 组织分⼯反映了⼀个组织系统中各⼦系统或各元素的( )。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 指令关系
2. ⼯作任务分⼯
3. 管理职能分⼯
4. 组织结构模式
5. ⼯作组织流程

正确答案：B C

答案解释：暂⽆

# 下列关于组织结构模式说法正确的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 职能制组织结构模式适⽤⼤型组织系统
2. 直线制组织结构模式只有唯⼀的指令源，指令速度快
3. 直线职能制组织结构的命令源唯⼀、职责分明
4. 矩阵制组织结构模式只能采⽤以纵向⼯作部⻔指令为主的指令模式
5. 职能制矩阵组织结构有多个⽭盾的指令源会影响企业管理机制的运⾏

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

# 组织⼯具是组织论的应⽤⼿段，组织⼯具包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 项⽬经费使⽤构成
2. 组织结构模式
3. 组织分⼯
4. 施⼯流程组织
5. ⼈员结构组成

正确答案：B C D

答案解释：暂⽆

# ⼯作流程组织分为（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 设计⼯作流程组织
2. 信息处理⼯作流程组织
3. 物质流程组织
4. 施⼯作业流程组织
5. 管理⼯作流程组织

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

# 下列属于⼯程项⽬实施阶段组织策划内容的有（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 任务分⼯和管理职能分⼯
2. 项⽬功能分解
3. 实施期组织总体⽅案
4. 项⽬管理⼯作流程
5. 建⽴编码体系

正确答案：A D E

答案解释：暂⽆

# 关于施⼯组织设计说法正确的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯组织设计是⽤于指导施⼯的技术、经济和管理的综合性⽂件
2. 施⼯组织设计具有战略部署和战术安排的双重作⽤
3. 施⼯组织设计从设计全局出发，充分反映客观实际，必须满⾜业主要求
4. 施⼯组织设计统筹安排施⼯活动有关的各个⽅⾯
5. 施⼯组织设计合理地布置施⼯现场，确保⽂明施⼯、安全施⼯

正确答案：A B D E

答案解释：暂⽆

# 施⼯组织总设计应包括主要内容有（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯部署及其核⼼⼯程的施⼯⽅案
2. 单位⼯程技术组织措施
3. 各项资源需求量计划
4. 主要技术经济指标
5. 施⼯总平⾯图设计

正确答案：A C D E

答案解释：暂⽆

# 根据施⼯组织设计可分为（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯组织总设计
2. 单项⼯程施⼯组织设计
3. 单位⼯程施⼯组织设计
4. 分部（分项）施⼯组织设计
5. 检验批施⼯组织设计

正确答案：A C D

答案解释：暂⽆

# 根据项⽬⽬标动态控制的⼯作程序，⽬标动态控制的⼯作是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 确定项⽬⽬标计划值
2. 收集项⽬⽬标的实际值
3. 进⾏项⽬⽬标的计划值和实际值的⽐较
4. 有偏差，则采取纠偏措施进⾏纠偏
5. 进⾏项⽬⽬标的调整

正确答案：B C D

答案解释：暂⽆

# 下列项⽬动态控制纠偏措施中，属于组织管理措施的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 调整项⽬组织结构
2. 调整项⽬进度管理⽅法
3. 调整项⽬职能分⼯
4. 调整项⽬⼯程流程组织
5. 调整⼯程设计

正确答案：A C D

答案解释：暂⽆

# 应⽤动态控制原理进⾏⽬标控制时，⽤于纠偏的组织措施包括( )。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 调整项⽬组织结构
2. 调整任务分⼯
3. 调整管理职能
4. 更换不同的软件编制施⼯进度计划
5. 调整项⽬管理班⼦⼈员

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 项⽬法⼈的职权包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 负责筹措建设资⾦
2. 提出项⽬开⼯报告
3. 提出项⽬开⼯报告
4. 组织项⽬竣⼯验收
5. 组织编制项⽬初步设计⽂件

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 根据《招标投标法》规定，通常情况下，下列⼯程建设项⽬应进⾏招标的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 使⽤国有资⾦投资项⽬
2. 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元⼈⺠币以上
3. ⼤型基础设施、公⽤事业等关系社会公共利益、公众安全的项⽬
4. 使⽤国有资⾦救灾项⽬
5. 国家融资的项⽬

正确答案：A C E

答案解释：暂⽆

# 下列各项⼯作任务，属于施⼯准备阶段建设监理⼯作任务的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 审核分包单位资质条件
2. 组织设计单位向施⼯单位进⾏技术交底
3. 协助业主办理招标申请
4. 抽检进场的⼯程材料、构配件的质量
5. 审查⼯程开⼯条件，签发开⼯令

正确答案：A E

答案解释：暂⽆

1. 根据《建设⼯程监理规范》（GB50319-2013），属于⼯程建设监理规划内容的有（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 建设⼯程概况
2. 专业⼯程的特点
3. 监理⼯作范围
4. 监理⼯程进度计划
5. 监理⼯作依据

正确答案：A C E

答案解释：暂⽆

# 下列有关⼯程建设监理规划、监理实施细则的表述正确的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 监理规划的编制应由总监理⼯程师主持
2. 监理规划的编制依据之⼀是与⼯程项⽬有关的标准、设计⽂件和技术资料
3. 所有的⼯程都必须编制监理实施细则
4. ⼯程监理实施细则必须经监理单位技术负责⼈批准
5. ⼯程建设监理规划内容必须包括监理细则等

正确答案：A B

答案解释：暂⽆

1. 根据《建设⼯程项⽬管理规范》（GB/T50326−2017），编制项⽬管理⽬标责任书的主要依据有（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 组织的管理制度
2. 项⽬合同⽂件
3. ⼯程设计⽅案
4. 项⽬管理规划⼤纲
5. 组织的经营⽅针和⽬标

正确答案：A B D E

答案解释：暂⽆

# 下列有关施⼯企业项⽬经理⼯作性质的表述正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 项⽬经理是指受企业法定代表⼈委托，对⼯程项⽬施⼯过程全⾯负责的项⽬管理者
2. 国内施⼯项⽬经理的权限⼀般要⼩于国际上施⼯项⽬经理的权限
3. 取得建造师注册证书的⼈员是否担任施⼯项⽬经理，应由施⼯企业⾃主决定
4. 建造师是⼀种专业⼈⼠的名称，⽽项⽬经理是⼀个⼯作岗位的名称
5. 项⽬经理是⼀个施⼯项⽬施⼯的总组织者、总协调者和总指挥者

正确答案：A C D E

答案解释：暂⽆

# 按照《建设⼯程施⼯合同（⽰范⽂本）》中，有关项⽬经理表述正确的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 项⽬经理按合同约定组织⼯程实施
2. 项⽬经理应为合同当事⼈所确认的⼈选
3. 承包⼈需要更换项⽬经理的，应征得发包⼈同意
4. 发包⼈⽆权更换其认为不称职的项⽬经理
5. 承包⼈应向发包⼈提交项⽬经理与承包⼈之间的劳动合同

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

⼯程项⽬管理 · 形考作业2（第2、3章，占综合成绩权重5%）

# ⼀、单项选择题（每⼩题2分，共计40分 ）

（难易度:中）

# 根据我国有关法律法规规定，下列关于招标⽂件出售的说法中，正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. ⾃招标⽂件出售之⽇起⾄停⽌出售之⽇⽌，最短不得少于20⽇
2. 对招标⽂件的的出售遵循适当盈利的原则
3. 招标⼈在售出招标⽂件后，可随时终⽌招标
4. 招标⽂件售出后，不予退还

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 评标委员会应当向招标⼈提交书⾯评标报告和中标候选⼈名单，中标候选⼈应当不超过（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 3个
2. 4个
3. 5个
4. 7个

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 招标⼈以招标公告的⽅式邀请不特定的法⼈或者其他组织投标的招标⽅式是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 公开招标
2. ⾮公开招标
3. 邀请招标
4. 要约招标

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 下列情形可以不进⾏招标的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 需要采⽤不可替代的专利或者专有技术的项⽬
2. 采⽤公开招标⽅式的费⽤占项⽬合同⾦额的⽐例过⼤的国有项⽬
3. 国有资⾦占控股或者主导地位的依法必须进⾏招标的项⽬
4. 受⾃然环境限制，只有少量潜在投标⼈可供选择的国有项⽬

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 5．合同的主体是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 合同签约双⽅的当事⼈
2. 合同当事⼈的权利义务共同指向的对象
3. 合同当事⼈之间的具体权利和义务
4. 基于出⽣⽽成为⺠事法律关系主体有⽣命的⼈

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 6．当事⼈⼀⽅（要约⼈）希望和他⼈（受约⼈）订⽴合同的意思表⽰称为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 邀约
2. 要约
3. 承诺
4. 保证

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 建设项⽬总投资是指为完成⼯程项⽬建设并达到使⽤要求或⽣产条件，在建设期内预计或实际投⼊的总费⽤，包括（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. ⼯程造价、增值税、资⾦筹措费和流动资⾦
2. ⼯程造价、预备费、资⾦筹措费和流动资⾦
3. ⼯程造价、资⾦筹措费、流动资⾦和利润
4. ⼯程造价、预备费、资⾦筹措费和增值税

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# ⼯程造价⼀般包括（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. ⼯程费⽤、⼯程建设其他费⽤和流动资⾦
2. ⼯程费⽤、⼯程建设其他费⽤和其他直接费
3. ⼯程费⽤、⼯程建设其他费⽤和增值税
4. ⼯程费⽤、⼯程建设其他费⽤和预备费

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 建筑⼯程费包括（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 直接费、间接费和流动资⾦
2. 直接费、间接费和利润
3. 直接费、预备费和利润
4. 直接费、间接费和预备费

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 预备费是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 在建设期内因各种不可预⻅因素的变化⽽预留的可能增加的费⽤
2. ⼯程项⽬在建设期间内发⽣并计⼊固定资产的利息
3. 购置或⾃制的达到固定资产标准的设备、⼯器具及⽣产家具等所需的费⽤。
4. 建筑物、构筑物及与其配套的线路、管道等的建造、装饰费⽤

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 运⽤价值⼯程法进⾏建设⼯程投资控制时，第⼀步为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 选择价值⼯程对象，拟订价值⼯程的评价⽅案
2. 确定不同产品⽅案功能评价系数
3. 确定功能指标的重要性系数
4. 确定价值系数，准确选择⽅案

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 建设⼯程投资控制⽅法有（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 价值⼯程法和限额设计法
2. 价值⼯程法和限量设计法
3. 限量设计法和限额设计法
4. 价值⼯程法和限速设计法

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 建设⼯程投资控制⽅法有（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 价值⼯程法和限额设计法
2. 价值⼯程法和限量设计法
3. 限量设计法和限额设计法
4. 价值⼯程法和限速设计法

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 成本计划的编制的基础是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 成本预测
2. 成本控制
3. 成本核算
4. 成本分析

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 施⼯单位选派项⽬经理阶段的预算成本计划是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 竞争性成本计划
2. 控制性成本计划
3. 指导性成本计划
4. 实施性成本计划

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 竞争性成本计划是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯项⽬投标及签订合同阶段的估算成本计划
2. 项⽬施⼯准备阶段的施⼯预算成本计划
3. 选派项⽬经理阶段的预算成本计划
4. 是项⽬经理的责任成本⽬标

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 零星材料⽤量的控制⽅法以采⽤（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 计量控制
2. 包⼲控制
3. 指标控制
4. 定额控制

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 可以对已经完成的项⽬是否达到原定的⽬的、取得预期的效果进⾏核算、还可以对尚未发⽣或正在发⽣的经济活动进⾏核算的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 业务核算
2. 会计核算
3. 价值核算
4. 统计核算

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 成本分析的依据为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 会计核算、业务核算、价值核算
2. 会计核算、业务核算、统计核算
3. 会计核算、业务核算、质量核算
4. 会计核算、业务核算、质量核算

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 分部分项⼯程成本分析中的“三算”对⽐是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 概算成本、预算成本和⽬标成本
2. 预算成本、⽬标成本和实际成本
3. 预算成本、决算成本和实际成本
4. 概算成本、预算成本和决算成本

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# ⼆、多项选择题（每⼩题3分，共60分）

（难易度:中）

# 建设⼯程施⼯招标应具备的条件包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 招标⼈已经依法成⽴
2. 初步设计及概算应当履⾏审批⼿续的，已经批准
3. 有相应资⾦或资⾦来源已经落实
4. 有招标所需的设计图纸及技术资料
5. 投标⼈已经做好投标准备

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 根据《合同法》，要约失效的情形有( )。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 受要约的⼈拒绝要约的通知到达要约⼈
2. 受要约⼈的承诺对要约内容做了实质性变更
3. 要约中规定的承诺期限届满，要约⼈未收到承诺通知
4. 受要约⼈承诺到达要约⼈后，要约⼈发出撤销要约的通知
5. 发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约⼈

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 需要更换监理⼈员的情形包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 不能胜任岗位职责的
2. 严重过失⾏为的
3. 有违法⾏为不能履⾏职责的
4. 涉嫌犯罪的
5. 严重违反职业道德的

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 下列属于其他直接费的有（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⽂明（绿⾊）施⼯费
2. 安全⽣产费
3. 勘察设计费
4. ⽣产准备费
5. 检验试验费

正确答案：A B E

答案解释：暂⽆

# 成本管理的主要任务包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 成本预测
2. 成本控制
3. 成本考核
4. 成本分析
5. 成本计划

正确答案：B C D E

答案解释：暂⽆

# 下列关于成本计划说法正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 成本计划⼀般由建设单位编制
2. 成本计划是项⽬降低成本的指导⽂件
3. 成本计划的编制以成本预测为基础
4. 成本计划关键是确定⽬标成本
5. 成本计划是设⽴⽬标成本的依据

正确答案：B C D E

答案解释：暂⽆

# 下列关于成本管理任务表述正确的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定⽬标成本
2. 成本控制分为事先控制、事中控制（过程控制）和事后控制
3. 成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核⼼
4. 成本分析贯穿于成本管理的全过程
5. 成本考核是实现成本⽬标责任制的保证和实现决策⽬标的重要⼿段

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 成本计划编制依据包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 相关定额
2. 项⽬预算
3. 相关设计⽂件
4. 合同⽂件
5. 项⽬管理实施规划

正确答案：A C D E

答案解释：暂⽆

# 下列时间---成本累积曲线（S形曲线）说法正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 每⼀条S形曲线都对应某⼀特定的进度计划
2. 时间---成本累积曲线（S形曲线）是表⽰实施进度的成本计划编制⽅式之⼀
3. 时间---成本累积曲线⼜称“⾹蕉图”
4. 所有⼯作均按最迟开始时间开始，有利于⼯程按期完成
5. 所有⼯作均按最早开始时间开始，有利于节约资⾦

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 项⽬管理机构实施成本控制的依据包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 成本计划
2. ⼯程变更与索赔资料
3. ⼯程项⽬实施规划
4. 进度报告
5. 合同⽂件

正确答案：A B D E

答案解释：暂⽆

# 成本的过程控制主要包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⼯程造价控制
2. ⼈⼯费的控制
3. 施⼯机械施⼯费的控制
4. 施⼯分包费⽤的控制
5. 材料费的控制

正确答案：B C D E

答案解释：暂⽆

# 下列关于成本的过程控制⽅法表述正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⼈⼯费的控制，实⾏“量价分离”原则
2. 没有消耗定额的材料宜采⽤包⼲控制
3. 施⼯机械施⼯费的控制，以控制台班单价为主，控制台班数量为辅价
4. 建⽴稳定的分包关系⽹络是做好分包费⽤的控制的措施之⼀
5. 实⾏弹性需求的劳务管理制度有利于⼈⼯费⽤控制

正确答案：A D E

答案解释：暂⽆

# 赢得值（挣值）法的基本参数是指（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 已完⼯作计划费⽤
2. 已完⼯作预算费⽤
3. 计划⼯作预算费⽤
4. 已完⼯作实际费⽤
5. 计划⼯作实际费⽤

正确答案：B C D

答案解释：暂⽆

# 下⾯关于赢得值法的评价指标表述正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 费⽤偏差值⼩于1，表⽰节约⽀出
2. 费⽤和速度偏差是绝对偏差，仅使⽤同⼀项⽬的偏差分析
3. 速度偏差为正值时，表⽰进度提前
4. 费⽤绩效指数（CPI）为正值，表⽰节⽀
5. 费⽤绩效指数和进度绩效指数相对偏差，可适⽤于同⼀项⽬和不同项⽬之间的偏差分析

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

1. 某⼟⽅⼯程，计划⼯程量1000 m3，预算单价10元/m3，计划5天完成，计划每天完成200m3。到第三天结束时，实际完成

⼯程量500m3，实际单价15元/ m3。下列计算结果正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 已完⼯作实际费⽤为7500元
2. 费⽤偏差（CV）为−2500元；节约⽀出2500元
3. 费⽤偏差（CV）为−2500元；超⽀2500
4. 进度绩效指数（SPI）0.833；项⽬延误
5. 进度绩效指数（SPI）0.71：项⽬延误

正确答案：A C D

答案解释：暂⽆

# 可⽤于不同项⽬之间的偏差分析的指标（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 进度偏差
2. 费⽤偏差
3. 费⽤绩效指数
4. 进度绩效指数
5. 质量偏差

正确答案：C D答案解释：暂⽆

# 下列关于成本核算⽅法的说法正确的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 表格核算法的优点是实⽤性较好
2. 会计核算法不仅核算⼯程项⽬的直接成本，还要核算债券债务等
3. 会计核算法的核算的覆盖⾯较⼤
4. 会计核算法对核算⼯作⼈员的专业⽔平和⼯作经验都要求较⾼
5. 综合核算法必须采⽤表格核算法进⾏⼯程项⽬成本核算

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 成本核算⽅法的包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 赢得值（挣值）核算法
2. 会计核算法
3. 表格核算法
4. 单项核算法
5. 综合核算法

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

# 成本分析内容包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⼯作任务分解单元成本分析
2. 综合项⽬成本分析
3. 组织单元成本分析
4. 时间节点成本分析
5. 单项指标成本分析

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 成本项⽬的分析⽅法包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 分包费⽤分析
2. 材料费分析
3. 机械使⽤费分析
4. ⼈⼯费分析
5. 管理费分析

正确答案：B C D E

答案解释：暂⽆

⼯程项⽬管理 · 形考作业3（第4、5章，占综合成绩权重5%）

# ⼀、单项选择题（每⼩题2分，共40分）

（难易度:中）

# 关于横道图法，下列说法不正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 难以适应⼤的进度计划系统
2. ⼀⽬了然，易于理解，能够为各层次的⼈员所掌握和运⽤
3. ⼯序（⼯作）之间的逻辑关系表达清楚明确
4. 能明确地表⽰出各项⼯作的开始时间、结束时间和持续时间

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 在编制建设⼯程项⽬⽹络进度计划时，在进⾏“划分施⼯⼯序并编制⼯艺流程”后应完成的⼯作是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 确定施⼯组织及施⼯⽅案
2. ⽹络图时间参数计算
3. 编制⽹络计划初始⽅案
4. 计算⼯序持续时间

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 关于⽹络计划技术，下列说法不正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 可以把整个⼯程项⽬各个⼯作（⼯序）间的逻辑关系清晰地表⽰出来
2. 可以将⼯期与费⽤、资源统筹考虑，对计划进⾏优化和调整
3. 便于对计划执⾏进⾏有效的监督和控制
4. 不能进⾏不同⽅案计划的⽐较选优

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 以节点及其编号表⽰⼯作，以箭线表⽰⼯作之间逻辑关系的⽹络图是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 单代号⽹络图
2. 单代号搭接计划
3. 双代号⽹络计划
4. 双代号时标⽹络计划

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 与双代号⽹络计划相⽐，单代号⽹络图的特点表述不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. ⽹络图便于检查和修改
2. 绘图较简单，⼯作之间的逻辑关系容易表达，且不⽤虚箭线。
3. 表⽰⼯作之间逻辑关系的箭线可能产⽣较多的纵横交叉现象
4. 时间参数计算简单便捷

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# .关于进度计划调整的说法，正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 根据计划检查的结果在必要时进⾏计划的调整
2. ⽹络计划中某项⼯作进度超前，不需要进⾏计划的调整
3. ⾮关键线路上的⼯作不需进⾏调整
4. 当某项⼯作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需考虑总⼯期的限制条件

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 下列关于流⽔施⼯作业组织形式特点说法正确的⼀项是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 专业⼯作队不能连续施⼯
2. ⼯期⻓；劳动⼒、材料、机具投⼊量⼩
3. 劳动⼒及物资资源的消耗量集中
4. 各专业队按施⼯顺序应连续、均衡地组织施⼯

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 流⽔施⼯参数中，两个相邻的专业队进⼊流⽔作业的时间间隔称为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯过程数
2. 流⽔节拍
3. 流⽔步距
4. 流⽔强度

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 下列不是双代号⽹络计划的基本符号的⼀项是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 箭线
2. 圆圈
3. 编号
4. 波形线

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 关于双代号⽹络图绘制规则的说法，正确的是( )。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 箭线不能交叉
2. 关键⼯作必须安排在图画中⼼
3. 只有⼀个起点节点
4. ⼯作箭线只能⽤⽔平线

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 某双代号⽹络计划中，⼯作M的⾃由时差3天，总时差5天。在进度计划实施检查中发现⼯作M实际进度落后，且影响总⼯期2

天。在其他⼯作均正常的前提下，⼯作M的实际进度落后（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 7天
2. 5天
3. 6天
4. 8天

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 在质量管理中致⼒于满⾜质量要求的⼀系列相关活动称为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 质量保证
2. 质量控制
3. 质量完善
4. 质量改进

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 建设⼯程质量保证的⾏为主体是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 业主
2. 承包商
3. 监理⼯程师
4. 设计⽅

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 质量控制是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 承包商为了取得政府监管部⻔、业主、监理⼯程师等有关各⽅信任所开展的⼀系列活动
2. 在质量管理中致⼒于满⾜质量要求的⼀系列相关活动
3. 为向本组织及其顾客提供增值效益，所采取的提⾼活动和过程的效果与效率的措施
4. 指挥和控制项⽬参与各⽅关于质量的相互协调的活动

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 质量监督站对建筑⼯程质量实施监督管理的依据是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 法律、法规、规章和国家强制性标准
2. 国家推荐标准
3. ⼯程合同
4. 施⼯图纸

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 施⼯质量计划的编制主体为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 16.施⼯质量计划的编制主体为（C ）
2. 建设单位
3. 施⼯承包企业
4. 监理单位

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 下列施⼯质量控制的⼯作中，属于事前质量控制的是( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施
2. 隐蔽⼯程检查
3. ⼯程质量事故的处理
4. 进场材料抽样检验或试验

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 项⽬监理机构对施⼯作业质量进⾏监督检查的形式包括（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 巡视、平⾏检验、交叉检验
2. 现场旁站、交叉检验、平⾏检验
3. 现场旁站、巡视、平⾏检验
4. 现场旁站、巡视、交叉检验

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 数据中最⼤值与最⼩值之差，是⽤数据变动的幅度来反映分散状况的特征值是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 样本中位数
2. 极差
3. 标准偏差
4. 变异系数

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 关于⼯程质量监督⼈员说法不正确的是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 质量监督⼈员应当具有⼯程类专业⼤学专科以上学历或⼯程类执业注册资格
2. 质量监督⼈员应熟悉掌握相关法律法规和⼯程建设强制性标准
3. 监督机构必须聘请⾼级职称以上的⼯程类专业技术⼈员协助实施⼯程质量监督
4. 质量监督⼈员应每年进⾏⼀次法律法规、业务知识培训

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# ⼆、多项选择题（每⼩题3分，共60分）

（难易度:中）

# 在建设⼯程项⽬的实施阶段，项⽬总进度应包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 设计⼯作进度
2. 施⼯前准备⼯作进度
3. ⼯程物资采购⼯作进度
4. 项⽬动⽤前准备⼯作进度
5. 项⽬后评价⼯作进度

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 建设⼯程项⽬总进度⽬标论证时，在进⾏项⽬的⼯作编码前应完成的⼯作有（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 编制各层进度计划
2. 协调各层进度计划的关系
3. 调查研究和收集资料
4. 进度计划系统的结构分析
5. 项⽬结构分析

正确答案：C D E

答案解释：暂⽆

# 业主⽅进度控制的任务是控制整个项⽬实施阶段的进度，包括控制（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 决策阶段的⼯作进度
2. 施⼯阶段⼯作进度
3. 设计准备阶段的⼯作进度
4. 设计阶段的⼯作进度
5. 动⽤前准备阶段的⼯作进度

正确答案：B C D E

答案解释：暂⽆

# 总承包⽅进度控制任务是按照的总⼯期制定⼯程总进度计划和分阶段进度计划，审查落实施⼯单位制定（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 总进度计划
2. ⼯程进度计划
3. 分阶段进度计划
4. 设计阶段的⼯作进度
5. ⽉进度计划

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

# 与双代号⽹络图相⽐，单代号⽹络图的特点有（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⽹络图便于检查和修改
2. 通过计算可以明确各项⼯作的机动时间
3. ⼯作之间的逻辑关系容易表达，且不⽤虚箭线，故绘制较简单
4. ⼯作持续时间表⽰在节点内，没有⻓度，故不够直观
5. 表⽰⼯作之间逻辑关系的箭线可能产⽣较多的纵横交叉现象

正确答案：A C D E

答案解释：暂⽆

# 当⼯程施⼯的实际进度与计划进度不符时，需要对⽹络计划进⾏调整，调整的内容有（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 调整资源投⼊
2. 调整关键线路
3. 调整项⽬结构
4. 调整逻辑关系
5. 增减⼯作项⽬

正确答案：A B D E

答案解释：暂⽆

# 下列流⽔参数中，属于时间参数的是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 流⽔强度
2. 流⽔节拍
3. 流⽔步距
4. 施⼯过程数
5. ⼯期

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

# 下列关于双代号⽹络计划绘图规则的说法，正确的有（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⽹络图必须正确表达各⼯作间的逻辑关系
2. ⽹络图中可以出现循环回路
3. ⽹络图中⼀个节点只有⼀条箭线引出
4. ⽹络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线
5. 单⽬标⽹络计划只有⼀个起点节点和⼀个终点节点

正确答案：A D E

答案解释：暂⽆

1. .根据GB/T19000质量管理体系标准，质量管理的⼿段包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 质量保证
2. 质量控制
3. 质量策划
4. 质量改进
5. 质量监督

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 质量策划的实施的主要内容（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 加强过程控制，保证⼯程质量
2. 落实责任，明确质量⽬标
3. 加强检测控制
4. 监督质量策划的落实，验证实施效果
5. 监督质量策划的落实，验证实施效果

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 施⼯阶段的质量保证的内容是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 制定与执⾏施⼯质量检查计划
2. 监督操作⼯⼈资格审查⼯作
3. 提出验收投产检查报告
4. 监督设备、材料的性能试验与包装运输
5. 监督分包企业的施⼯质量

正确答案：A B E

答案解释：暂⽆

# 关于⼯程监理单位的质量责任和义务表述正确是（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⼯程监理单位不得转让⼯程监理业务
2. ⼯程监理单位对施⼯质量承担监理责任
3. ⼯程监理单位对施⼯质量承担监理责任
4. 未经总监理⼯程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在⼯程上使⽤或者安装
5. 监理⼯程师采取旁站、巡视和平⾏检验等形式，对建设⼯程实施监理

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 建设⼯程质量管理体系包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 咨询单位的质量保证体系
2. 业主/监理⼯程师质量控制体系
3. 质量监督站质量监督体系
4. 承包商质量保证体系
5. 供货商的质量控制体系

正确答案：B C D

答案解释：暂⽆

# 根据国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑⼯程品质

指导意⻅的通知（国办函〔2019〕92号）规定，完善管理体制是指（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 改⾰⼯程建设组织模式
2. 推进⼯程担保与保险
3. 加强⼯程设计建造管理
4. 推⾏绿⾊建造⽅式
5. 完善招标投标制度

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 下列有关施⼯质量计划表述正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯质量计划应由施⼯承包企业进⾏编制
2. 对监理⼯程师审查所提出的建议施⼯单位必须采纳
3. 施⼯总承包单位有责任对各分包⽅施⼯质量计划的编制进⾏指导和审核
4. 施⼯质量计划内容应包括“项⽬质量⽬标的具体描述
5. 对具体施⼯任务承包单位⽽⾔，应能满⾜其履⾏⼯程承包合同质量责任的要求

正确答案：A C D E

答案解释：暂⽆

# ⼯程项⽬施⼯质量验收合格应符合的要求有（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 符合项⽬经理喜好的质量要求
2. 符合项⽬经理喜好的质量要求
3. 符合⼯程勘察、设计⽂件的要求
4. 符合《建筑⼯程施⼯质量验收统⼀标准》和相关专业验收规范的规定
5. 符合国家级⼯程奖评审的质量要求

正确答案：B C D

答案解释：暂⽆

# 下列有关⼯程施⼯过程质量验收的说法正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯质量验收包括施⼯过程的质量验收及⼯程项⽬完⼯质量验收两个部分
2. 检验批质量合格应具有完整的施⼯操作依据、质量检查记录
3. 分项⼯程验收必须有总监理⼯程师负责组织
4. 检验批是⼯程验收的最⼩单位
5. 分部⼯程观感质量验收应符合要求

正确答案：A B D E

答案解释：暂⽆

# 下列有关竣⼯质量验收程序的表述正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. ⼯程竣⼯预验收申请报告向现场监理机构提交
2. ⼯程竣⼯验收报告由施⼯单位向建设单位提交
3. 监理单位组织⼯程项⽬竣⼯预验收
4. 建设单位（项⽬）负责⼈组织相关单位进⾏单位⼯程验收
5. 正式竣⼯验收会议由⼯程质量监督机构组织

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# ⼯程事故调查报告的主要内容包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 事故项⽬和各参建单位基本情况
2. 事故救援情况
3. 事故发⽣经过
4. 事故造成的⼈员伤亡和直接经济损失
5. 事故责任的认定和事故责任者的处理的建议

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 关于质量监督机构下列表述正确的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 政府质量监督的性质属于⾏政执法⾏为
2. 监督⼈员应当占监督机构总⼈数的75%以上
3. 有固定的⼯作场所
4. 满⾜⼯程质量监督检查⼯作需要的仪器、设备和⼯具等
5. 有健全的质量监督⼯作制度，具备与质量监督⼯作相适应的信息化管理条件

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

⼯程项⽬管理 · 形考作业4（第6、7章，占综合成绩权重5%）

# ⼀、单项选择题（每⼩题2分，共40分）

（难易度:中）

# 职业健康安全与环境管理所指的环境是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 组织运⾏活动的外部存在
2. 施⼯现场的内外范围
3. 各种⾃然条件的组合
4. ⽣态环境和社会环境

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 施⼯现场的职业健康安全管理应考虑的⼈员是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯现场的施⼯⼈员
2. 施⼯现场的管理⼈员
3. 施⼯现场内的所有⼈员
4. 施⼯现场的⾼空作业⼈员

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 关于职业健康安全与环境管理系内部审核的说法，正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 内部审核是对相关的法律的执⾏情况进⾏评价
2. 内部审核是管理体系⾃我保证和⾃我监督的⼀种机制
3. 内部审核是最⾼管理者对管理体系的系统评价
4. 内部审核是管理体系接受政府监督的⼀种机制

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 职业健康安全与环境管理体系的管理评审是( )。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 管理体系接受政府监督的⼀种机制
2. 管理体系接受政府监督的⼀种机制
3. 管理体系⾃我保证和⾃我监督的⼀种机制
4. 对企业执⾏相关法律情况的评价

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 下列关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的认证说法错误的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 认证属于第三⽅认证
2. 认证属于第三⽅认证
3. 监督审核通常⾄少⼀年⼀次
4. 定期复评⼀般不应超过⼀年

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 应急管理要素中“预防与应急准备”包括（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 危险源与分析、预案编制、应急培训与演练
2. 监测系统、预警系统、报告系统
3. 情况分析、预案实施、救援⾏动、事态控制
4. 影响评价、清理现场、常态恢复、预案评审

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 根据现⾏《建设⼯程安全⽣产管理条例》，⼯程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施⼯单位暂时停⽌施

⼯，并及时报告( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. ⼯程总承包单位
2. 建设单位
3. 建设主管部⻔
4. 质量监督站

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# .建设⼯程实⾏总承包的，施⼯现场的安全⽣产责任⽅为（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 建设单位
2. 总承包单位
3. 监理单位
4. 建设⾏政主管部⻔

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 按照住建部的规定，⼯程项⽬规模为4万㎡左右的⼯程，应配备专职安全⽣产管理⼈员不少于（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 1⼈
2. 2⼈
3. 3⼈
4. 5⼈

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 下列安全⽣产管理制度中，最基本，也是所有制度核⼼的是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 安全⽣产教育培训制度
2. 安全⽣产责任制
3. 安全检查制度
4. 安全措施计划制度

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# 预警信号⼀般采⽤国际通⽤的颜⾊表⽰不同的安全状况，Ⅲ级预警⽤( )

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 红⾊
2. 橙⾊
3. ⻩⾊
4. 蓝⾊

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 根据⽂明⼯地标准，施⼯现场必须设置“五牌⼀图”，其中的“⼀图”是( )。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 建筑平⾯图
2. 施⼯机械布置图
3. 施⼯现场平⾯布置图
4. 消防通道图

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# ⾼层建筑施⼯垃圾清理的正确做法是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 将施⼯垃圾洒⽔后沿临边窗⼝倾倒⾄地⾯后集中处理
2. 将各楼层施⼯垃圾焚烧后装⼊密封容器吊⾛
3. 将各楼层施⼯垃圾装⼊密封容器吊⾛
4. 将施⼯垃圾从电梯井倾倒⾄地⾯后集中处理

正确答案：C 答案解释：暂⽆

# 下列关于施⼯现场职业健康安全卫⽣管理的要求表述不正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 施⼯现场必须建⽴环境卫⽣管理和检查制度
2. 施⼯现场必须建⽴环境卫⽣管理和检查制度
3. 办公室和⽣活区应设密闭式垃圾容器
4. 施⼯现场应配备常⽤药品及绷带等急救器材并配备医护⼈员

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 项⽬信息管理的⽬的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 保证档案的安全管理
2. 建设基于互联⽹的信息处理平台
3. 更好的保障建设项⽬的后期运⾏和维护
4. 通过对项⽬信息传输的有效组织和控制，为项⽬建设的增值提供服务

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 项⽬信息管理的核⼼⼿段是（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 编制统⼀的信息管理⼿册
2. 制定统⼀的信息管理流程
3. 基于互联⽹的信息沟通制度
4. 基于互联⽹的信息处理平台

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# ⼯程项⽬信息管理⼿册的主要内容中不包括（ ）。

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 信息管理的管理职能分⼯表
2. 信息的分类
3. 信息的编码体系和编码
4. 信息应⽤分析报告

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 关于信息管理部⻔的主要⼯作任务表述不正确的是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 负责编制信息管理⼿册
2. 负责信息处理⼯作平台的建⽴和运⾏维护
3. 与其他⼯作部⻔协同组织收集信息
4. 负责编制⼯程档案等

正确答案：D 答案解释：暂⽆

# 建设⼯程智慧管理平台结构分为底层、中间层和上层三个层次，其中底层是指（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 数据层
2. 应⽤层
3. 客⼾层
4. 智慧层

正确答案：A 答案解释：暂⽆

# 中国未来建筑信息化发展的核⼼是（ ）

单选题 (2.0 分) （难易度:中）

1. 云计算技术
2. BIM技术
3. 物联⽹技术
4. ⼤数据技术

正确答案：B 答案解释：暂⽆

# ⼆、多项选择题（每⼩题3分，共60分）

（难易度:中）

# 组成职业健康安全管理体系的⼀级要素包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 职业健康安全⽅针
2. 实施与运⾏
3. 策划
4. 检查与纠正措施
5. 管理评审

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 下列职业健康安全管理体系要素中，属于核⼼要素的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 资源、作⽤、职责、责任和权
2. 内部审核
3. 应急准备和响应
4. 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
5. 绩效测量和监视

正确答案：A B E

答案解释：暂⽆

# 职业健康安全与环境管理体系的作业⽂件⼀般包括 ( )。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 管理规定
2. 程序⽂件
3. 操作规程
4. 监测活动准则
5. 管理⼿册

正确答案：A C D

答案解释：暂⽆

# 职业健康安全与环境管理体系运⾏活动包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 培训意识和能⼒
2. 信息交流
3. ⽂件管理
4. 执⾏控制程序⽂件
5. 不符合纠正措施和预防措施

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 按照《建设⼯程安全⽣产管理条例》的相关要求，⼯程项⽬部应制定安全⽣产管理⽬标，其主要内容涉及（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 职业健康
2. 现场安全达标
3. ⽂明施⼯
4. 伤亡事故控制
5. 保护环境

正确答案：B C D

答案解释：暂⽆

# 按照《建设⼯程安全⽣产管理条例》的相关要求，应持证上岗的⼈员包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 项⽬经理
2. 项⽬技术负责⼈
3. 专职安全员
4. 施⼯作业⼈员
5. 特种作业⼈员

正确答案：A C E

答案解释：暂⽆

# 应急管理预警体系的预警对象主要包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 知识和技能⽋缺
2. 性格上的缺陷
3. 思想上的疏忽
4. 体⼒上的倦怠
5. ⼼⾥和⽣理弱点

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 下列选项中，属于第⼀类危险源控制⽅法的有( )。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 消除危险源
2. 限制能量
3. 增加安全系数
4. 提⾼设施的可靠性以消除故障
5. 隔离危险物质

正确答案：A B E

答案解释：暂⽆

# 应急预案应当及时修订并归档的情形包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 事故发⽣单位概况
2. ⾯临的事故⻛险发⽣重⼤变化的
3. 重要应急资源发⽣重⼤变化的
4. 在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
5. 编制单位认为应当修订的其他情况

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 建设⼯程安全事故调查报告的主要内容包括( )

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 事故发⽣单位概况
2. 事故造成的直接经济损失
3. 事故的经过和事故救援情况
4. 事故发⽣的原因和事故性质
5. 事故防范和整改措施

正确答案：A B C D E

答案解释：暂⽆

# 信息表达的基本形式包括（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 声⾳
2. ⽂字
3. 数字
4. 报表
5. 图像

正确答案：A B C E

答案解释：暂⽆

# 信息管理部⻔的主要⼯作任务是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 负责编制信息管理⼿册，并检查和督促其执⾏
2. 负责⼯程档案的编制
3. 负责⼯程档案的编制
4. 与其他⼯作部⻔协同组织收集信息、处理信息
5. 负责协调和组织项⽬管理班⼦中各个⼯作部⻔的信息处理⼯作

正确答案：A C D E

答案解释：暂⽆

# 建设⼯程项⽬信息进⾏分类可以按（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 项⽬管理⼯作的对象
2. 项⽬实施的⼯作过程
3. 项⽬规模的⼤⼩
4. 项⽬管理⼯作的任务
5. 项⽬信息的内容属性

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 按信息的内容属性分类，下列属于⼯程项⽬管理类信息的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 进度控制信息
2. 投资控制信息
3. 安全管理信息
4. 施⼯技术信息
5. 施⼯技术信息

正确答案：A C

答案解释：暂⽆

# 下列选项中属于建设⼯程智慧平台基本功能的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 建设⼯程参数控制
2. 移动办公（APP）
3. ⼈机交互界⾯
4. 红外遥感技术
5. 扬尘测控

正确答案：B C E

答案解释：暂⽆

# 下列选项中不属于建设⼯程智慧平台智慧功能的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 建设⼯程材料管理
2. ⼯程质量/安全⻛险评估与诊断
3. 基于智能算法的⼯程投资情况分析
4. 建设⼯程管理知识库
5. 建设⼯程参数控制

正确答案：A C

答案解释：暂⽆

# 根据《建筑信息模型技术应⽤指南（2017）》中BIM技术在建筑⼯程项⽬各阶段的应⽤，下列属于初步设计阶段BIM应⽤点

的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 碰撞检测及三维管线综合
2. 建筑结构平⾯、⽴⾯、剖⾯检查
3. 机电专业模型构建
4. 净空优化
5. 建筑性能模拟分析

正确答案：B C

答案解释：暂⽆

# 下列属于施⼯实施阶段BIM的应⽤点的是（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 18.下列属于施⼯实施阶段BIM的应⽤点的是（ABCD ）。
2. 设备和材料管理
3. 竣⼯模型构建
4. 施⼯⽅案模拟
5. 施⼯场地规划

正确答案：A B C D

答案解释：暂⽆

# 建筑⼯程项⽬施⼯阶段⼤数据技术应⽤点主要有（ ）。

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 分析⼯程造价数据保证⼯程预算合理
2. 根据施⼯现场信息分析⼯期延误原因
3. 分析建筑监测数据评估建筑性能
4. 挖掘分析施⼯质量检测数据监管提⾼施⼯质量
5. 分析处理施⼯安全管理信息保证施⼯安全

正确答案：B D E

答案解释：暂⽆

# ⼯程项⽬管理信息化标准体系中技术标准不包括（ ）

多选题 (3.0 分) （难易度:中）

1. 基础建设标准
2. 应⽤⽀持标准
3. 安全基础标准
4. 项⽬建设管理标准
5. 数据资源标准

正确答案：C D答案解释：暂⽆